Примерный образец

сопоставительной ведомости изменения сметной стоимости

(приложение «Е» к МДС11-18.2005)

СОПОСТАВИМАЯ ВЕДОМОСТЬ

изменения сметной стоимости строительства

Учебно-лабораторного корпуса политехнического института

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование пересматриваемого проекта строительства)

по позициям сводного сметного расчета

(тыс. рублей в ценах в соответствии с [п. 4.4](#Par66) настоящих МУ)

┌─────┬───────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│N │Номера │ Наименование │Ранее утверж- │ Заявленная │ Изменение │ Изменение сметной стоимости строительства │

│пози-│сметных│ глав, │денная сметная │ сметная │ сметной │ по причинам │

│ции │расче- │ объектов, │стоимость строи- │ стоимость │ стоимости ├─────┬────────┬─────┬───────┬──────┬─────┬──────┤

│свод-│тов │ видов работ │тельства │ строительства │ строительства │изме-│введения│изме-│измене-│недо- │при- │изме- │

│но- │и смет │ и затрат │ │ │"+" - увеличение;│нения│новых │нения│ния │рабо- │мене-│нения │

│смет-│ │ по Сводному │ │ │ "-" - снижение │мощ- │строи- │стои-│условий│ток │ния │объ- │

│ного │ │ сметному │ │ │ │нос- │тельных │мости│строи- │проек-│более│емно- │

│рас- │ │ расчету │ │ │ │ти, │законо- │обо- │тельст-│тных, │доро-│плани-│

│чета │ │ │ │ │ │про- │датель- │рудо-│ва, │науч- │го- │ровоч-│

│ │ │ │ │ │ │пуск-│ных │ва- │в т.ч. │но- │стоя-│ных, │

│ │ │ │ │ │ │ной │актов, │ния, │из-за │иссле-│щих │конст-│

│ │ │ ├────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤спо- │норм, │не │увели- │дова- │мате-│рук- │

│ │ │ │всего │в том │всего │в том │всего │в том │соб- │техни- │свя- │чения │тельс-│риа- │тив- │

│ │ │ │ │числе │ │числе │ │числе │нос- │ческих │зан- │его │ких │лов, │ных, │

│ │ │ │ │СМР │ │СМР │ │СМР │ти, │условий,│ное │про- │изыс- │изде-│инже- │

│ │ │ │ ├────────┤ ├────────┤ ├────────┤вмес-│решений │с по-│должи- │ка- │лий, │нерных│

│ │ │ │ │обору- │ │обору- │ │обору- │ти- │местной │выше-│тель- │тель- │обо- │реше- │

│ │ │ │ │дование │ │дование │ │дование │мос- │адми- │нием │ности │ских │рудо-│ний │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ти, │нистра- │его │ │орга- │вания│в ходе│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │гру- │ции │про- │ │низа- │по │строи-│

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │зо- │и т.д. │из- │ │ций │срав-│тель- │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │обо- │ │води-│ │ │нению│ства │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │рота │ │тель-│ │ │с │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │и │ │ности│ │ │ранее│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │т.д. │ │ │ │ │ут- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │верж-│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ден- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ной │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ПСД │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Подготовка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│1 │ │Оформление │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │земельного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │участка и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │разбивочные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│1.1 │ │Затраты по │1,26 │- │1,26 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │отводу земель-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ного участка, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выдаче │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │архитектурно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │планировочного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │задания и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │выделению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │красных линий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │застройки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│1.2 │Объект-│Затраты │- │- │1,86 │- │+1,86 │- │- │+1,86 │- │- │- │- │- │

│ │ный │по разбивке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │сметный│основных осей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │расчет │зданий и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │(далее │сооружений, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ОСР) N │переносу их │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │1.1.98 │в натуру и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │закреплению │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │пунктами и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │знаками │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│2 │ │Освоение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│2.1 │ОСР N │Затраты, │- │- │10,19 │- │+10,19 │- │- │- │- │- │+10,19│- │- │

│ │1.2.98 │связанные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │с компенсацией│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │за сносимые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │1,26 │- │13,31 │- │+12,05 │- │- │+1,86 │- │- │+10,19│- │- │

│ │ │главе 1: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 2. Ос- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │новные объекты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│2.1 │ОСР │Учебный кор- │10313,66│8073,13 │10517,64│8711,97 │+203,98 │+638,84 │- │+203,98 │- │- │- │- │- │

│ │N 2.98 │пус, в т.ч. │ │------- │ │------- │ │------- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │технологичес- │ │1740,90 │ │1523,80 │ │-217,10 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кое оборудо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │вание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Объекты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │подсобного и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │обслуживающего│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │назначения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Объекты энер- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │гетического │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│4.1 │ОСР │ТП типа │65,12 │52,52 │128,82 │65,96 │+63,7 │+13,44 │- │- │- │+63,7 │- │- │- │

│ │N 3.98 │2ТО-400 │ │----- │ │----- │ │------ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(две шт.) │ │12,51 │ │57,94 │ │+45,43 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│4.2 │ОСР N │Кабели │3,91 │3,91 │7,45 │7,45 │+3,54 │+3,54 │- │+3,54 │- │- │- │- │- │

│ │4.1.98 │низковольтные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│4.3 │ОСР N │Кабели │11,79 │11,79 │10,81 │10,81 │-0,98 │-0,98 │- │-0,98 │- │- │- │- │- │

│ │4.2.98 │высоковольтные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│4.4 │ОСР N │Кабели │- │- │104,53 │104,53 │+104,53 │+104,53 │- │+104,53 │- │- │- │- │- │

│ │4.3.98 │высоковольтные│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │от РТП до ТЭЦ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │80,82 │68,22 │251,61 │188,75 │+170,79 │+120,53 │- │+107,09 │- │+63,7 │- │- │- │

│ │ │главе 4: │ │----- │ │------ │ │------- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │12,51 │ │57,94 │ │+45,43 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Объекты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │транспортного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и связи │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│5.1 │ОСР │Телефонная │5,80 │5,80 │4,79 │4,79 │-1,01 │-1,01 │- │-1,01 │- │- │- │- │- │

│ │N 5.98 │канализация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(ввод) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│5.2 │ОСР N │Радиоввод │1,34 │1,34 │0,19 │0,19 │-1,15 │-1,15 │- │-1,15 │- │- │- │- │- │

│ │6.1.98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│5.3 │ОСР N │Радиофикация │- │- │0,65 │0,65 │+0,65 │+0,65 │- │+0,65 │- │- │- │- │- │

│ │6.2.98 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │7,14 │7,14 │5,63 │5,63 │-1,51 │-1,51 │- │-1,51 │- │- │- │- │- │

│ │ │главе 5: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Наружные сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и сооружения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │водоснабжения,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │канализации, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │теплоснабжения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и газоснаб- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │жения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.1 │ОСР │Перекладка ин-│17,54 │17,54 │131,87 │131,87 │+114,33 │+114,33 │- │- │- │+114,33│- │- │- │

│ │N 7.98 │женерных сетей│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┬─────┼──────┤

│6.2 │ОСР │Резервуар гря-│41,63 │41,63 │- │- │-41,63 │-41,63 │- │-41,63 │- │- │- │- │- │

│ │N 8.93 │зеотстойника │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.3 │ОСР N │Водопровод │21,89 │21,89 │1,19 │1,19 │-20,70 │- 20,70 │- │-20,70 │- │- │- │- │- │

│ │9.1.98 │внутриплоща- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │дочный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.4 │ОСР N │Водопровод │- │- │361,12 │361,12 │+361,12 │+361,12 │- │+361,12 │- │- │- │- │- │

│ │9.2.98 │внеплощадочный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.5 │ОСР │Канализация │16,39 │16,39 │19,16 │19,16 │+2,77 │+2,77 │- │+2,77 │- │- │- │- │- │

│ │N 10.98│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.6 │ОСР │Теплотрасса │91,38 │91,38 │89,98 │89,98 │-1,39 │-1,39 │- │-1,39 │- │- │- │- │- │

│ │N 11.98│внутриплоща- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │дочная │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.7 │ОСР │Канализацион- │31,81 │31,81 │- │- │-31,81 │-31,81 │- │-31,81 │- │- │- │- │- │

│ │N 12.93│ный коллектор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.8 │ОСР N │Дренаж и │60,34 │60,34 │44,56 │44,56 │-15,77 │-15,77 │- │-15,77 │- │- │- │- │- │

│ │13.1.98│водостоки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.9 │ОСР N │Водосток │- │- │137,47 │137,47 │+137,47 │+137,47 │- │+137,47 │- │- │- │- │- │

│ │13.2.98│внеплощадочный│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.10 │ОСР N │Очистные │- │- │174,80 │159,38 │+174,80 │+23,47 │- │+174,80 │- │- │- │- │- │

│ │13.3.98│сооружения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │водостока │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.11 │ОСР │Реконструкция │- │- │5,21 │4,13 │+5,21 │+4,13 │- │+5,21 │- │- │- │- │- │

│ │N 14.98│канализацион- │ │ │ │---- │ │----- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │но-насосной │ │ │ │1,08 │ │+1,08 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │станции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.12 │ОСР N │Резервуары для│- │- │227,40 │225,16 │+227,40 │+225,16 │- │+227,40 │- │- │- │- │- │

│ │15.1.98│воды, емкостью│ │ │ │------ │ │------- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │2000 куб. м │ │ │ │2,24 │ │+2,24 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(две шт.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.13 │ОСР N │Аварийная │- │- │53,40 │52,99 │+53,40 │+52,99 │- │+53,40 │- │- │- │- │- │

│ │15.2.98│емкость │ │ │ │----- │ │------ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │с объемом - │ │ │ │0,41 │ │+0,41 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │1000 куб. м │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.14 │ОСР │Насосные │- │- │20,91 │10,58 │+20,91 │+10,58 │- │+20,91 │- │- │- │- │- │

│ │N 16.98│станции 1-го │ │ │ │----- │ │------ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │подъема │ │ │ │10,32 │ │+10,32 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│6.15 │ОСР │Павильоны узла│- │- │6,18 │6,18 │+6,18 │+6,18 │- │+6,18 │- │- │- │- │- │

│ │N 17.98│управления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │подачей поды │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │280,98 │280,98 │1273,25 │1243,77 │+992,27 │+826,90 │- │+877,96 │- │+114,33│- │- │- │

│ │ │главе 6: │ │ │ │------- │ │------- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │14,05 │ │+14,05 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 7. Бла- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │гоустройство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и озеленение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.1 │ОСР │Вертикальная │60,67 │60,67 │35,71 │35,71 │-24,96 │-24,96 │- │- │- │-24,96 │- │- │- │

│ │N 18.98│планировка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.2 │ОСР N │Дороги, троту-│251,29 │251,29 │260,66 │260,66 │+9,37 │+9,37 │- │- │- │+9,37 │- │- │- │

│ │19.1.98│ары, площадки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.3 │ОСР N │Дорога │- │- │10,55 │10,54 │+10,54 │+10,55 │- │+10,55 │- │- │- │- │- │

│ │19.2.98│к очистным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │сооружениям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.4 │ОСР │Малые формы │56,45 │56,45 │51,08 │51,08 │-5,38 │-5,38 │- │-5,38 │- │- │- │- │- │

│ │N 20.98│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.5 │ОСР │Наружное │47,71 │47,71 │24,33 │24,33 │-23,38 │-23,38 │- │-23,38 │- │- │- │- │- │

│ │N 21.98│освещение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.6 │ОСР │Ограждение │- │- │68,82 │68,82 │+68,82 │+68,82 │- │+68,82 │- │- │- │- │- │

│ │N 22.98│водозаборного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │узла и зеленой│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │зоны │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.7 │ОСР N │Вырубка │- │- │13,11 │- │+13,11 │- │- │- │- │- │+13,11│- │- │

│ │23.1.98│деревьев │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.8 │ОСР N │Пересадка │19,83 │17,15 │10,08 │7,50 │-9,75 │-9,65 │- │- │- │- │-9,75 │- │- │

│ │23.2.98│деревьев и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │кустарников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.9 │ОСР N │Посадка де- │- │- │117,33 │117,33 │+117,33 │+117,33 │- │+117,33 │- │- │- │- │- │

│ │23.3.98│ревьев взамен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │вырубаемых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.10 │ОСР N │Озеленение │88,46 │88,46 │81,69 │81,69 │-6,77 │-6,77 │- │-6,77 │- │- │- │- │- │

│ │23.4.98│территории │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.11 │ОСР N │Устройство но-│- │- │108,61 │108,61 │+108,61 │+108,61 │- │+108,61 │- │- │- │- │- │

│ │24.1.98│вых спортпло- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │щадок взамен │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │сносимых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│7.12 │ОСР N │Спортивные │- │- │53,31 │53,31 │+53,31 │+53,31 │- │+53,31 │- │- │- │- │- │

│ │24.2.98│сооружения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │524,41 │521,73 │835,28 │819,58 │+310,85 │+297,85 │- │+323,09 │- │-15,59 │+3,36 │- │- │

│ │ │главе 7: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого сметная │11208,27│8951,20 │12896,72│10969,70│+1688,4 │+1882,61│- │+1512,47│- │+162,44│+13,55│- │- │

│ │ │стоимость по │ │------- │ │--------│ │--------│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │главам 1 - 7: │ │1753,41 │ │1595,79 │ │-157,62 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 8. Вре- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │менные здания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и сооружения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│8.1 │ │Временные зда-│- │- │145,53 │145,53 │+145,53 │+145,53 │- │+125,03 │- │+18,93 │+1,56 │- │- │

│ │ │ния и сооруже-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ния (учтены │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в объектных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │сметах) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│8.2 │ │Возвратные │- │- │-21,83 │-21,83 │(-)21,83│(-)21,83│- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │суммы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │- │- │145,53 │145,53 │+145,53 │+145,53 │- │+125,03 │- │+18,93 │+1,56 │- │- │

│ │ │главе 8: │ │ │-21,83 │-21,83 │(-)21,83│(-)21,83│ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого сметная │11208,27│8951,20 │13042,25│11115,23│+1833,9 │+2028,14│- │+1637,50│- │+181,37│+15,11│- │- │

│ │ │стоимость по │ │------- │-21,83 │--------│(-)21,83│--------│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │главам 1 - 8: │ │1753,41 │ │1595,79 │ │-157,62 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │-21,83 │ │(-)21,83│ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 9. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Прочие работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и затраты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.1 │ │Дополнительные│- │- │187,10 │187,10 │+187,10 │+187,10 │- │+160,76 │- │+24,31 │+2,03 │- │- │

│ │ │затраты при │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │производстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строительно- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │монтажных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │работ в зимнее│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │время │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.2 │ │Дополнительный│223,78 │- │68,93 │- │-154,85 │- │- │-154,85 │- │- │- │- │- │

│ │ │транспорт │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │материалов за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │пределы города│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.3 │ │Затраты на │- │- │21,20 │- │+21,20 │- │- │+21,20 │- │- │- │- │- │

│ │ │содержание │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │действующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │постоянных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │дорог и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │восстановление│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │их после │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │окончания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строительства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.4 │ │Затраты │- │- │315,47 │- │+315,47 │- │- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │по перевозке │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │автомобильным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │транспортом │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │работников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и монтажных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │организаций │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.5 │ │Затраты, свя- │- │- │190,56 │- │+190,56 │- │- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │занные с пре- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │мированием за │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ввод в дейст- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │вие построен- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ных объектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.6 │ │Затраты, │0,92 │- │1,09 │- │+0,17 │- │- │- │- │+0,17 │- │- │- │

│ │ │связанные с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │оплатой услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │регионального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │центра по це- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │нообразованию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в строительст-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ве (РЦЦС) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.7 │ │Средства на │275,25 │- │275,25 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │покрытие зат- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │рат строитель-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ных организа- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ций по плате- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │жам (страховым│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │взносам) на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │добровольное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │страхование, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строительных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │рисков │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│9.8 │ │Средства на │70,24 │- │70,24 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │организацию │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │и проведение │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │подрядного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │торга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(тендера) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │570,19 │- │1129,84 │187,10 │+559,65 │+87,10 │- │+27,11 │- │+24,48 │+2,03 │- │- │

│ │ │главе 9: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 10. Со- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │держание ди- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │рекции (техни-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ческого надзо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ра) строящего-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ся предприятия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│10.1 │ │Содержание ди-│47,60 │- │50,83 │- │+3,24 │- │- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │рекции (техни-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ческого надзо-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ра) строящего-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ся предприятия│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строит. и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │технадзор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 11. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Подготовка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │эксплуатацион-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ных кадров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Глава 12. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Проектные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │изыскательские│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │работы, автор-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ский надзор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.1 │ │Предпроектные │115,32 │- │135,05 │- │+19,73 │- │- │+19,73 │- │- │- │- │- │

│ │ │и проектные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.2 │ │Изыскательские│9,3 │- │15,44 │- │+6,14 │- │- │+6,14 │- │- │- │- │- │

│ │ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.3 │ │Авторский │11,82 │- │13,41 │- │+1,59 │- │- │+1,59 │- │- │- │- │- │

│ │ │надзор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.4 │ │Экспертиза │5,77 │- │6,75 │- │+0,98 │- │- │+0,98 │- │- │- │- │- │

│ │ │проектов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│12.5 │ │Разработка и │2,88 │- │- │- │-2,88 │- │- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │экспертиза │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │тендерной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │документации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │145,09 │- │170,65 │- │+25,56 │- │- │+28,44 │- │- │- │- │- │

│ │ │главе 12: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого сметная │11971,15│8951,20 │14393,57│11302,33│+2422,41│+2215,24│- │+1693,05│- │+205,85│+17,14│- │- │

│ │ │стоимость по │ │------- │ │--------│ │--------│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │главам 1 - 12:│ │1753,41 │ │1595,79 │ │-157,62 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Возвратные │- │- │-21,83 │-21,83 │(-)21,83│(-)21,83│- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │суммы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Резерв на │239,42 │190,43 │181,47 │123,11 │-77,28 │-104,17 │- │-77,28 │- │- │- │- │- │

│ │ │непредвиденные│ │------ │[<\*>](#Par953) │------ │ │------- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │работы и │ │35,07 │ │34,69 │ │-22,43 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │затраты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Итого по │12210,57│9141,63 │14575,04│11425,44│+2345,1 │+2111,07│- │+1615,77│- │+205,85│+17,14│- │- │

│ │ │смете: │ │------- │ │--------│ │--------│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │1788,48 │ │1630,48 │ │-180,05 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │Возвратные │- │- │-21,83 │-21,83 │(-)21,83│(-)21,83│- │- │- │- │- │- │- │

│ │ │суммы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Долевое │- │- │283,72 │283,72 │+283,72 │+283,72 │- │+283,72 │- │- │- │- │- │

│ │ │участие в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │строительстве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │энергетических│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │сетей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Всего по │12210,57│9141,63 │14836,93│11687,33│+2607,0 │+2372,96│- │+1899,49│- │+205,85│+17,14│- │- │

│ │ │сводной смете:│ │------- │ │--------│ │--------│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ │ │1788,48 │ │1892,37 │ │-180,05 │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Затраты, │2442,11 │1828,33 │2967,38 │2337,47 │+521,08 │+474,59 │- │+379,90 │- │+41,17 │+3,43 │- │- │

│ │ │связанные с │ │------- │ │------- │ │------- │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │уплатой налога│ │357,70 │ │378,47 │ │-36,01 │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │на добавленную│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │стоимость │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │(НДС) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼───────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼─────┼───────┼──────┼─────┼──────┤

│ │ │Всего по │14652,68│10969,96│17804,31│14024,80│+3128,5 │+2847,55│- │+2279,39│- │+247,02│+20,57│- │- │

│ │ │сводной смете │ │--------│ │--------│ │--------│ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │с НДС: │ │2146,18 │ │2270,84 │ │-216,06 │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴───────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴────────┴─────┴───────┴──────┴─────┴──────┘

 --------------------------------

 <\*> Величина резерва на непредвиденные работы и затраты -

181,47 тыс. рублей приведена из расчета 2% от 9073,57 тыс. рублей

- сметной стоимости невыполненных работ от заявленной сметной

стоимости строительства - 14393,57 тыс. рублей (стоимость

выполненных работ составляет - 5320 тыс. рублей (в ценах в

соответствии с [п. 4.4](#Par66) настоящих МУ).

Начальник (директор) службы

заказчика на строящемся объекте

или директор инженерной организации

(выполняющей часть функций

заказчика по договору с последним) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись Ф.И.О.

Проектная организация (ГИП) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись Ф.И.О.

Согласовано:

Генеральный подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись Ф.И.О.